附件4 技术规格与服务要求
一、转场方案要求（本项目核心）
1.两场演出为9月28日、29日连续两晚，两校区相距约52公里、车程约1小时。供应商须按"一套设备转场复用"报出两场打包总价，并单列第二场增量费用。
2.★新站校区9月28日演出结束后拆卸，运输至新桥校区，9月29日完成重新搭建与调试，须确保9月29日10:00前具备联排条件。须书面说明转场班次安排、人员轮班与疲劳作业管控、设备运输安全防护、延误应急预案。
3.★因转场导致的延误、设备损坏或演出事故，由供应商承担全部责任并赔偿相应损失。
4.舞台板、雷亚架、地毯、线槽板等属场地耗材，两校区各配一套，已在各校区明细表中分列；LED屏、灯具、音响、视频系统等核心设备转场复用，仅在附件1计价，附件2不再重复计列。
二、技术规格要求
1.设备成新率不低于3年；LED屏不得有明显坏点、色块、亮度衰减；灯具不得出现失步、卡色。
2.★使用设备品牌不低于明细表所列型号或同等档次；如需替换，须在"品牌/型号"栏注明并附参数对比，经校方书面同意。
3.★标注★及红字的项目为核心项（LED主屏、侧屏、光束灯、主持人话筒、头戴麦克风、灯光秀编程、应急器材、舞台结构安全），任何情况下不得删减或降配。
4.★两校区开场均须有灯光秀，时长不少于60秒，须与音乐、主屏视频同步；灯光师须提前提交编程方案与音乐时间轴，经校方确认后方可执行。
三、话筒配置硬性要求
[bookmark: _GoBack]1.★新站校区4名主持人、新桥校区2名主持人，须按人数足量配发无线手持话筒，严禁主持人共用、轮换话筒。
2.★头戴麦克风不少于6套（两校区共用，转场复用），用于舞蹈、小品、情景朗诵等节目。
3.★每校区现场须备有有线话筒不少于2支及备用电池。
四、主画面视觉设计服务要求
1.含：①主视觉KV（须融合第三届主题与建校45周年元素）；②开场灯光秀配套视频（须与灯光编程节奏匹配）；③按最终节目单制作各节目背景视频模板；④字幕条、角标、转场包装；⑤领导嘉宾姓名条、节目单版式。
2.★演出前7日提交初稿，前3日完成定稿；修改不少于3轮且不另计费；须交付可编辑源文件（PSD/AI/PR工程文件），知识产权归校方所有。
3.新桥场次主视觉须与主会场保持体系统一，仅按屏幕尺寸适配，不得另行收取全额设计费。
五、安全与保障
1.雷亚架、舞台、LED屏钢架须符合抗风要求（不低于4级），提供结构安全承诺；夜间设置警示标识。
2.电缆须走线槽板，不得裸露；配备漏电保护装置；新桥校区须提前核实供电容量，必要时配备静音发电机。
3.灯光师、音响师、视频师须具备相应从业经验，高空作业人员须持证上岗。
4.★须提交书面应急预案，涵盖断电、设备故障、恶劣天气（雨/大风）、转场延误、人员伤害。

